Приложение

к приказу № 152

от 22.08.2019 года

| Дорожная карта по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Лысогорского муниципального района Саратовской области в 2019/2020 учебном году |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие |  | Сроки | Ответственные исполнители |  |  |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА–9, ГИА-11 на совещаниях с руководителями образовательных организаций, с педагогическими коллективами, с родительской общественностью |  | август – сентябрь 2019 года | Отдел образования, образовательные организации |  |  |
| 1.2. | Проведение самодиагностики уровня организации ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 г. |  | До 30 сентября 2019 года | Отдел образования, образовательные организации |  |  |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с лицами, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), по подготовке к пересдаче ГИА по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) 2019 года | август – сентябрь 2019 года |  |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 2.2. | Организация работы с лицами, не прошедшими ГИА, по подготовке к участию в ГИА в 2020 году | сентябрь 2019 года – май 2020 года |  |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 2.3. | Методический семинар «Результаты государственной итоговой аттестации 2019: анализ и перспективы» | Сентябрь 2019 |  |  | Отдел образования |  |
| 2.4. | Методический семинар «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» | Октябрь 2019- апрель 2020 года |  |  | Отдел образования |  |
| 2.5. | Анализ соответствия годовых оценок выпускников образовательных организаций района результатам ГИА | До 15 ноября 2020 года |  |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 2.6. | Анализ отчета о результатах самообследования, программ развития образовательных организаций, вошедших в перечень школ с низкими образовательными результатами | До 15 ноября 2020 года |  |  | Отдел образования |  |
| 2.7. | Установочное совещание с руководителями образовательных организаций по итогам анализа, предусмотренного п. 2.5-2.6 дорожной карты | До 1 декабря 2019 года |  |  | Отдел образования |  |
| 2.8. | Организация проблемных курсов, учебных и методических семинаров «Подготовка к государственной итоговой аттестации: формула успеха» для учителей-предметников, в ходе которых будет проведён обмен опытом, организованы мастер-классы учителей-предметников | 2019/2020 учебный год |  |  | районные методические службы |  |
| 2.9. | Районные «круглые столы», конференции по повышению качества образования | 1 полугодие 2019/2020 учебного года |  |  | районные методические службы |  |
| 2.10. | Мастер-классы ведущих педагогов района по вопросам подготовки учащихся к ГИА | 2019/2020 учебный год |  |  | районные методические службы |  |
| 2.11. | Консультирование педагогов района по вопросам подготовки обучающихся к ГИА | 2019/2020 учебный год |  |  | районные методические службы |  |
| 2.12. | Региональные проверочные работы по математике 9 класс | 14 – 18 октября, 16-20 декабря 2019 года, 17-22 марта 2020 года |  |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 2.13. | Репетиционный экзамен по математике (базовый уровень) в формате ЕГЭ | 21-25 октября 2019 года |  |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 2.14. | Репетиционный экзамен по русскому языку в 9,11 классах | 5 декабря 2019 года |  |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 2.15. | Проведение репетиционных экзаменов по выбору в 9, 11-х классах | 21, 23 января 2020 года |  |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 2.16. | Проведение репетиционного экзамена по математике (профильный уровень) | 17-22 марта 2020 года |  |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 2.17. | Проведение диагностики первичного выбора предметов для участия в ГИА | до 15 октября 2019 года |  |  | Образовательные организации |  |
| 2.18. | Формирование состава обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА | до 10 октября 2019 года |  |  | Образовательные организации |  |
| 2.19. | Организация подготовки обучающихся к ГИА | постоянно в течение 2019/ 2020 учебного года |  |  | Образовательные организации |  |
| 2.20. | Организация подготовки обучающихся 11 классов к итоговому сочинению (изложению) | Сентябрь-ноябрь 2019 года |  |  | Образовательные организации |  |
| 2.21 | Организация подготовки обучающихся 9 классов к итоговому собеседованию по русскому языку | Сентябрь 2019-январь 2020 |  |  | Образовательные организации |  |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка приказов отдела образования по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году в Лысогорском муниципальном районе Саратовской области |  |  |  |  |  |
| 3.1. | О назначении муниципального координатора по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019/2020 учебном году |  | сентябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 3.2. | О перечне видов работ на муниципальном уровне по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | сентябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 3.3. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и итогового сочинения (изложения) |  | сентябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 3.4. | Об организации информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования |  | сентябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 3.5. | Об организации и проведении региональных проверочных работ по математике для обучающихся 9-х классов в 2019/2020 учебном году |  | сентябрь - октябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 3.6. | О проведении репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) для обучающихся 11 –х классов |  | сентябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 3.7. | О проведении репетиционных экзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | декабрь 2019 года, январь, апрель 2020 года |  | Отдел образования |  |
| 3.8. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году |  | март 2020 года |  | Отдел образования |  |
| 3.9 | О проведении итогового сочинения (изложения) в 2019/2020 учебном году |  | Ноябрь 2019 |  | Отдел образования |  |
| 3.10 | О проведении итогового собеседования по русскому языку в 2019/2020 учебном году |  | Ноябрь 2019 |  | Отдел образования |  |
| 3.11 | О проведении областного родительского собрания «Готовимся к экзаменам вместе» |  | Октябрь, декабрь 2019, январь 2020 года |  | Отдел образования |  |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ потребности в финансировании подготовки и проведения ГИА-9 |  | Август - сентябрь 2019 |  | Отдел образования |  |
| 4.2. | Составление сметы расходов из муниципального бюджета на организацию и проведение ГИА в 2020 году |  | сентябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации ГИА-9 и ГИА-11 в 2019/2020 учебном году |  | не реже 1 раза в два месяца |  | Муниципальный координатор |  |
| 5.2. | Организация обучения работников общеобразовательных организаций, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА в 2019/2020 учебном году |  | ноябрь- декабрь 2019 года |  | Муниципальный координатор |  |
| 5.3. | Организация обучения на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения |  | октябрь 2019 года |  | Муниципальный координатор |  |
| 5.4. | Организация обучения с последующим тестированием на муниципальном уровне работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА в качестве организаторов и специалистов пунктов проведения экзаменов |  | февраль – май 2019 года |  | Муниципальный координатор |  |
| 5.5 | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку |  | Ноябрь 2019 |  | Муниципальный координатор |  |
| 5.6. | Организация обучения на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации |  | 2019/2020 учебный год |  | Муниципальный координатор |  |
| 5.7. | Организация консультационной поддержки на муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом государственной итоговой аттестации |  | 2019/2020 учебный год |  | Муниципальный координатор |  |
| 5.8. | Консультации различных категорий участников ГИА-9, ГИА-11 |  | 2019/2020 учебный год |  | Муниципальный координатор |  |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Рассмотрение на постоянно-действующем совещании главы Лысогорского муниципального района «Итоги проведения в Лысогорском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в 2019 году и задачи на 2020 год» |  | октябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.2. | Рассмотрение на совещании руководителями образовательных учреждений вопроса «О проведении в Лысогорском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» |  | февраль, май 2020 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.3. | Рассмотрение на совещании руководителями образовательных учреждений вопроса «Предварительные итоги проведения в Лысогорском районе государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году» |  | июль 2020 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.4. | Организация постоянно действующего семинара-совещания для школьных координаторов по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019/2020 учебном году |  | не реже 1 раза в квартал |  | Отдел образования |  |
| 6.1.5. | Проведение ГИА-11 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России |  | март-апрель, май-июнь, сентябрь 2020 года |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 6.1.6. | Проведение ГИА- 9 по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России |  | март-апрель, май-июнь, сентябрь 2020 года |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 6.1.7. | Формирование сводной информации о лицах, назначенных школьными координаторами по организации и проведению ГИА в 2019/2020 учебном году |  | сентябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.8. | Формирование статистической информации о количестве: - обучающихся IX, XI(XII) классов; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей инвалидов |  | сентябрь 2019 года до 1 ноября 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.9. | Организация работы телефона «горячей линии» |  | сентябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.10. | Внесение предложений об определении мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся IX классов по обязательным предметам и предметам по выбору |  | сентябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.11. | Формирование предварительного списка работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ |  | октябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.12. | Внесение предложений о формировании схемы распределения участников единого государственного экзамена по обязательным предметам по пунктам проведения экзаменов |  | октябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.13. | Внесение предложений по формированию ГЭК-9 |  | Ноябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.14. | Внесение предложений по предварительному списку работников образовательных организаций, привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве руководителей пунктов проведения экзамена |  | октябрь 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.15. | Проведение по утверждённому расписанию итогового сочинения (изложения) |  | 4 декабря 2019 года, 5 февраля, 6 мая 2019 года |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 6.1.16. | Внесение предложений о формировании схемы распределения обучающихся IX классов, участников ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору, по пунктам проведения экзаменов, формирование списочного состава |  | январь 2019 года |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 6.1.17. | Взаимодействие с ОАО «Ростелеком» по вопросу организации видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования |  | 2019/2020 учебный год |  | Отдел образования |  |
| 6.1.18. | Взаимодействие с ОП в составе МО МВД РФ «Калининский» по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | апрель – июль, сентябрь 2020 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.19. | Обеспечение взаимодействия с ГУЗ СО «Лысогорская районная больница» по обеспечению работы пунктов оказания первой медицинской помощи участникам государственной итоговой аттестации |  | апрель – июль, сентябрь 2020 года |  | Отдел образования |  |
| 6.1.20. | Проведение по утверждённому расписанию итогового собеседования по русскому языку |  | Февраль-май 2020 |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 6.1.21. | Прием заявлений для участия в ГИА-9 в основной период 2020 года |  | февраль 2020 года |  | Образовательные организации |  |
| 6.1.22. | Прием заявлений для участия в ГИА-11 в основной период 2020 года |  | январь 2020 года |  | Образовательные организации |  |
| 6.1.23. | Прием заявлений для участия в ГИА-9 в дополнительный период (сентябрь) 2020 года |  | Август 2020 года |  | Образовательные организации |  |
| 6.1.24. | Прием заявлений для участия в ГИА-11 в дополнительный период (сентябрь) 2020 года |  | Август 2020 года |  | Образовательные организации |  |
| 6.2. | Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов |  | до 1 марта 2020 года |  | Отдел образования |  |
| 6.2.2. | Техническое дооснащение ППЭ |  | до 1 марта 2020 года |  | Отдел образования |  |
| 6.2.3. | Обеспечение работы муниципальной информационной системы обеспечения проведения ГИА, функционирования и передачи муниципальных баз данных в региональную информационную систему |  | октябрь 2019 года - сентябрь 2020 года |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Информационное наполнение сайта отдела образования в сети Интернет по вопросам организации подготовки и проведения ГИА |  | 2019/2020 учебный год |  | Отдел образования |  |
| 7.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации Лысогорского района Саратовской области |  | 2019/2020 учебный год |  | Отдел образования |  |
| 7.3. | Подготовка и проведение муниципальных совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА с участием выпускников, учителей, преподавателей и руководителей образовательных организаций, работников органов управления образованием, представителей общественности |  | 2019/2020 учебный год |  | Отдел образования |  |
| 7.4. | Обеспечение работы телефона «горячей линии» |  | 2019/2020 учебный год |  | Отдел образования |  |
| 7.5. | Организация консультационной поддержки участников ГИА |  | 2019/2020 учебный год |  | Отдел образования, образовательные организации |  |
| 7.6. | Информирование средств массовой информации, общественных организаций о системе общественного наблюдения при проведении ГИА, порядке аккредитации в качестве общественного наблюдателя |  | февраль - март 2019 года |  | Отдел образования |  |
| 7.7. | Подготовка и проведение мероприятия «ЕГЭ с родителями» |  | Октябрь, декабрь 2019, январь 2020 года |  | Отдел образования |  |
| 7.8. | Размещение в средствах массовой информации, на сайте отдела образования администрации Лысогорского муниципального района информации о ходе подготовки и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 7.8.1. | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) |  | до 4 октября 2019 года, до 5 декабря 2019 года, до 6 марта 2020 года |  |  | Отдел образования |
| 7.8.2. | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) |  | до 18 октября 2019 года, до 20 декабря 2019 года, до 20 марта 2020 года |  |  | Отдел образования |
| 7.8.3. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) |  | до 1 ноября 2019 года, до 31 декабря 2019 года, до 6 апреля 2020 года |  |  | Отдел образования |
| 7.8.4. | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ |  | до 30 ноября 2019 года |  |  | Отдел образования |
| 7.8.5. | О сроках проведения ГИА-11 |  | до 29 декабря 2019 |  |  | Отдел образования |
| 7.8.6. | О сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 |  | до 31 декабря 2019года |  |  | Отдел образования |
| 7.8.7. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-11 |  | до 20 февраля 2020 года; до 27 апреля 2020 года; до 3 августа 2020 года |  |  | Отдел образования |
| 7.8.8. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 |  | до 20 февраля 2020 года; до 24 апреля 2020 года; до 4 августа 2020 года |  |  | Отдел образования |
| 7.8.9. | О сроках проведения ГИА-9 |  | до 1 февраля 2020 года |  |  | Отдел образования |
| 7.8.10. | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 |  | До 20 марта 2020 года, до 22 апреля 2020 года, до 4 августа 2020 года |  |  | Отдел образования |
| 7.8.11. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  | До 20 марта 2020 года, до 22 апреля 2020 года, до 4 августа 2020 года |  |  | Отдел образования |
| 7.8.12. | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе |  | До 28 декабря 2019 года, до 25 января 2020 года, до 4 апреля 2020 года |  |  | Отдел образования |
| 7.8.13. | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования |  | До 12 января 2020 года, до 111 февраля 2020 года, до 18 апреля 2020 года |  |  | Отдел образования |
| 7.8.14. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайтах образовательных организаций |  | 2019/2020 учебный год |  |  | Отдел образования |